## Sheet1
时间 | 问题 | 要求
2016-09-12 | 1.输入设备没有编号 | 1.设备编号为唯一标示，使用时，可以明确设备是否使用。 | 易 优 已修改
| 2.提交数据保存数据 | 2.输入数据时候可以进行数据保存，以防误操作之后，还要重新输入正确信息。 | 易 优 已修改
| 3.设备预约只能预约一种 | 3.设备预约能够预约多种类型 | 难 优
| 4.获取预约设备时候显示编号 | 4.可以在报告中查看分配的设备的编号。 | 易
| 5.添加化学数据里有很多岗位 | 5.按照不同的编号对应不同的岗位，项目编号 | 难
| 6.分析人数据填写不对 | 6.分析人填写的数据是组员填写而不是分析人填写 | 难
| 7.李四等只可以上传一个文件 | 7.上传文件时候可以上传多个文件 | 已修改
2016-09-13 | 问题 | 部门 | 要求
| 1.添加成本分析表，毛利润利只能大于零 | 市场部 | 毛利润率可以小于或者等于零，并且输入的时候还要有提示 | 易 已修改
| 2.毛利润和毛利润率都是负的 | 市场部 | 负的已经过去了 | 易 已修改
| 3.只能看到合同的基本信息，没有审核信息审核 | 六个合同审核部门 | 先 生成合同，再审核，加入附件 (问题：附件提交到哪里) | 易 已修改（附件问题没解决）
| 4.协议书，付款方式没有自动生成 | 合同审核完毕，协议书下载 | 下载协议书，付款方式里开户行和账号自动生成 | 易 已修改
| 5.质管部项目不能指定分配 | 质管部 | 质管部可以选择指定部门负责人 | 难 已修改
| 6.添加设备没有停用状态 | 设备 | 在添加设备的时候加入停用状态 | 易 已修改
| 7.生成报告格式 | 项目负责人 | 按给的样本调整（动态生成还是写死？） | 难
| 8.化学数据下拉 | 实验室数据添加 | 添加化学数据从开始到结束下拉改成填加 | 难
| 9.车间采样地点填写人不准确 | 实验室数据添加 | 车间岗位采样地点，分离出来 | 难
| 10.编号不可重复 | 实验室数据添加 | 样本编号开始和结束，改成参数不同也能添加。 | 难
| 11.指定分析人 | 实验室分析人界面 | 实验室指定分析人，分析人内部指定分析人，下拉列表改成人名 | 易
| 12.分析人分配样品 | 实验室分析人界面 | 实验室指定分析人，可分配数据给指定分析人 | 难
| 13.分析人，样品数量显示总数不对 | 样品分配 | 选几个数据传给分析人几个数据 | 难
| 14.分析人历史列表项目负责人看不到 | 分析人 | 参数历史列表，这一条可以让项目负责人看到 | 易
2016-09-14 | 问题 | 部门 | 要求
| 设备状态判断不符 | 设备 | 按时间判断设备状态 | 易 已修改
| 输入设备麻烦 | 设备 | 按照一定格式导入设备信息 | 待定
| 一次提交设备都显示 | 设备 | 如果一次提交的设备很多的话，应该显示在一条记录里 | 易